- Таблица 5

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

по муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

в Партизанском городском округе» за 2024 год

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | отчетный год - 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля субъектов МСП в общем количестве всех предприятий и организаций ПГО | % | 60,8 | 62 | 71 | 114,5 | Всего предприятий зарегистрированных 374, в том числе субъекты МСП - 266. |
| 2 | Количество НТО круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ед. | 130 | 132 | 132 | 100 |  |
| 3 | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг осуществляемых у субъектов МСП в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | % | 77,0 | 79 | 92 | 116,5 | Из 109 закупок, 92 закупки проводились для субъектов МСП, что составляет 84,4% от всех проведенных аукционов. |
| 4 | Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | человек | 1000 | 1050 | 2509 | 238,9 | На выполнение показателя повлияла информационная деятельность по пропаганде данного специального налогового режима. |
| 5 | Количество субъектов МСП и физических лиц «самозанятых» получивших финансовую поддержку | человек | 3 | 4 | 4 | 100 |  |
| 6 | Количество субъектов МСП и физических лиц «самозанятых» получивших имущественную поддержку | человек | 2 | 2 | 1 | 50 | Утвержден Перечень муниципального имущества Партизанского городского округа, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-мательства. В ходе объявленных в 2024 году аукционов, поступила только одна заявка от субъекта МСП. |

Средний индикатор эффективности (114,5+100+116,5+238,9+100+50)/6=120%